Ćwiczenie 1. Od pomysłu do projektu”

Forma: praca w grupach (3–5 osób)
Czas: 25–30 minut

Cel:

Pokazanie, że projekt to coś więcej niż dobry pomysł.

Zadanie:

Każda grupa losuje temat, np.:

- akcja dla seniorów,

- wydarzenie integracyjne,

- zbiórka społeczna,

- warsztaty dla młodzieży.

Grupa opracowuje:

- cel projektu,

- grupę odbiorców,

- główne działania,

- termin realizacji,

- potrzebne zasoby.

Omówienie:

- Co było najtrudniejsze?

- Czego zabrakło w pierwszym pomyśle?

Ćwiczenie 2. „Cel SMART w praktyce”

Forma: praca indywidualna lub w parach
Czas: 15 minut

Zadanie:

Uczestnik otrzymuje ogólny cel, np.:

„Chcemy pomóc młodzieży.”

Zadanie: przerobić go na cel SMART:

- konkretny,

- mierzalny,

- osiągalny,

- realistyczny,

- określony w czasie.

Efekt:

Zrozumienie, że jasny cel = łatwiejsza realizacja projektu.

Ćwiczenie 3. „Mapa interesariuszy”

Forma: praca w grupach
Czas: 20 minut

Cel:

Uświadomienie, jak wiele osób i instytucji wpływa na projekt.

Zadanie:

Dla wybranego projektu wypisać:

- beneficjentów,

- wolontariuszy,

- partnerów,

- sponsorów,

- instytucje lokalne.

Następnie określić:

- kto ma największy wpływ,

- kto wymaga szczególnej komunikacji.

Ćwiczenie 4. „Zespół projektowy”

Forma: praca w grupach
Czas: 15–20 minut

Zadanie:

Uczestnicy:

- dzielą role (koordynator, komunikacja, logistyka, finanse),

- określają odpowiedzialności,

- ustalają zasady współpracy.

Omówienie:

- Dlaczego brak podziału ról prowadzi do chaosu?

- Jak delegowanie wpływa na efektywność?

Ćwiczenie 5. CASE STUDY – „Projekt, który się posypał”

Forma: praca w grupach
Czas: 25 minut

Opis sytuacji:

Projekt społeczny został rozpoczęty z dużym entuzjazmem, ale:

- nie było jasnych ról,

- terminy się przesuwały,

- komunikacja była chaotyczna,

- część wolontariuszy zrezygnowała.

Zadania:

- zidentyfikować błędy,

- zaproponować działania naprawcze,

- stworzyć plan „co zrobić inaczej”.

Ćwiczenie 6. „Harmonogram projektu”

Forma: praca w grupach
Czas: 20 minut

Zadanie:

Grupa tworzy prosty harmonogram:

- działania,

- terminy,

- osoby odpowiedzialne,

- kamienie milowe.

Uczy planowania krok po kroku.